## Лист1
Отчет об исполнении плана текущего ремонта за 2014 год
тыс. руб.
№ | адрес | план | исполнение | примечание
1 | мкр. березовый, 1
| установка почтовых ящиков | 5 | 5 | за счет средств застройщика
| ремонт водостоков | 1.2 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
| замена циркуляционных насосов | 1.6 | 1.6
| электросетевое хозяйство (замена светильников) | 4 | 4
| тепловой узел, водомерный узел | 14 | 14
2 | мкр. березовый, 2
| установка почтовых ящиков | 5 | 5 | за счет средств застройщика
| ремонт водостоков | 1.2 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
| электросетевое хозяйство (в.ч. ВРУ) | 4 | 4
| тепловой узел, водомерный узел | 14 | 14
3 | мкр. березовый, 3
| установка почтовых ящиков | 5 | 5 | за счет средств застройщика
| электросетевое хозяйство (замена светильников) | 4 | 4
| тепловой узел, водомерный узел | 14 | 14
утепление розлива
4 | мкр. березовый, 4
| установка почтовых ящиков | 5 | 5 | за счет средств застройщика
| электросетевое хозяйство (замена светильников) | 4 | 4
| тепловой узел, водомерный узел | 14 | 14
5 | мкр. березовый, 7
| установка почтовых ящиков | 5 | 5 | за счет средств застройщика
| ремонт водостоков | 1.2 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
| электросетевое хозяйство (замена светильников) | 4 | 4
| тепловой узел, водомерный узел | 14 | 14
6 | мкр. березовый, 8
| установка почтовых ящиков | 5 | 5 | за счет средств застройщика
| электросетевое хозяйство (в.ч. ВРУ) | 4 | 4
| тепловой узел, водомерный узел | 14 | 14
7 | мкр. березовый, 9
| установка почтовых ящиков | 5 | 5 | за счет средств застройщика
| ремонт водостоков | 1.2 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
| электросетевое хозяйство (замена светильников) | 4 | 4
| тепловой узел, водомерный узел | 14 | 14
8 | мкр. березовый, 10
| установка почтовых ящиков | 5 | 5 | за счет средств застройщика
| ремонт водостоков | 1.2 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
| электросетевое хозяйство (замена светильников) | 4 | 4
| тепловой узел, водомерный узел | 14 | 14
9 | мкр.березовый, 11
| установка почтовых ящиков | 5 | 5 | за счет средств застройщика
| ремонт водостоков | 1.2 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
| электросетевое хозяйство (замена светильников) | 4 | 4
| тепловой узел, водомерный узел | 14 | 14
10 | мкр. березовый, 12
| установка почтовых ящиков | 5 | 5 | за счет средств застройщика
| электросетевое хозяйство (замена светильников) | 4 | 4
| тепловой узел, водомерный узел | 14 | 14
11 | мкр. березовый, 13
| установка почтовых ящиков | 5 | 5 | за счет средств застройщика
| ремонт водостоков | 1.2 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
| замена циркуляционных насосов | 23 | 23
| электросетевое хозяйство (замена светильников) | 4 | 4
| тепловой узел, водомерный узел | 14 | 14
12 | мкр.березовый, 14
| установка почтовых ящиков | 5 | 5 | за счет средств застройщика
| ремонт водостоков | 1.2 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
| электросетевое хозяйство (в.ч. ВРУ) | 4 | 4
| тепловой узел, водомерный узел | 14 | 14
13 | мкр. березовый, 15
| установка почтовых ящиков | 5 | 5 | за счет средств застройщика
| ремонт водостоков | 1.2 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
| электросетевое хозяйство (замена светильников) | 4 | 4
| тепловой узел, водомерный узел | 14 | 14
утепление розлива
14 | мкр. березовый, 16
| установка почтовых ящиков | 5 | 5 | за счет средств застройщика
| ремонт водостоков | 1.2 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
| электросетевое хозяйство (замена светильников) | 4 | 4
| тепловой узел, водомерный узел | 14 | 14
15 | мкр. березовый, 17
| установка почтовых ящиков | 5 | 5 | за счет средств застройщика
| электросетевое хозяйство (замена светильников) | 4 | 4
| тепловой узел, водомерный узел | 14 | 14
16 | мкр. березовый, 18
| установка почтовых ящиков | 5 | 5 | за счет средств застройщика
| электросетевое хозяйство (замена светильников) | 4 | 4
| тепловой узел, водомерный узел | 14 | 14
17 | мкр. березовый, 19
| установка почтовых ящиков | 5 | 5 | за счет средств застройщика
| ремонт водостоков | 1.2 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
| электросетевое хозяйство (замена светильников) | 4 | 4
| тепловой узел, водомерный узел | 14 | 14
18 | мкр. березовый, 20
| установка почтовых ящиков | 5 | 5 | за счет средств застройщика
| ремонт водостоков | 1.2 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
| электросетевое хозяйство (замена светильников) | 4 | 4
| тепловой узел, водомерный узел | 14 | 14
19 | мкрберезовый, 21
| установка почтовых ящиков | 5 | 5 | за счет средств застройщика
| ремонт водостоков | 1.2 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
| замена циркуляционных насосов | 25 | 25
| электросетевое хозяйство (замена светильников) | 4 | 4
| тепловой узел, водомерный узел | 14 | 14
20 | мкр. березовый, 22
| установка почтовых ящиков | 5 | 5 | за счет средств застройщика
| электросетевое хозяйство (замена светильников) | 4 | 4
| тепловой узел, водомерный узел | 14 | 14
21 | мкр. березовый, 23
| установка почтовых ящиков | 5 | 5 | за счет средств застройщика
| ремонт водостоков | 1.2 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
| электросетевое хозяйство (замена светильников) | 4 | 4
| тепловой узел, водомерный узел | 14 | 14
22 | мкр. березовый, 24
| установка почтовых ящиков | 5 | 5 | за счет средств застройщика
| электросетевое хозяйство (замена светильников) | 4 | 4
| тепловой узел, водомерный узел | 14 | 14
23 | мкр. березовый, 25
| установка почтовых ящиков | 5 | 5 | за счет средств застройщика
| ремонт водостоков | 1.2 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
| электросетевое хозяйство (замена светильников) | 4 | 4
| тепловой узел, водомерный узел | 14 | 14
24 | мкр. березовый, 26
| установка почтовых ящиков | 5 | 5 | за счет средств застройщика
| ремонт водостоков | 1.2 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
| электросетевое хозяйство (замена светильников) | 4 | 4
| тепловой узел, водомерный узел | 14 | 14
25 | мкр. березовый, 27
| установка почтовых ящиков | 5 | 5 | за счет средств застройщика
| ремонт водостоков | 1.2 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
| электросетевое хозяйство (замена светильников) | 4 | 4
| тепловой узел, водомерный узел | 14 | 14
26 | мкр. березовый, 28
| установка почтовых ящиков | 5 | 5 | за счет средств застройщика
| замена циркуляционных насосов | 11.6 | 11.6
| электросетевое хозяйство (замена светильников) | 4 | 4
| тепловой узел, водомерный узел | 14 | 14
27 | мкр. березовый, 29
| установка почтовых ящиков | 5 | 5 | за счет средств застройщика
| ремонт водостоков | 1.2 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
| электросетевое хозяйство (замена светильников) | 4 | 4
| тепловой узел, водомерный узел | 14 | 14
28 | мкр..березовый, 30
| установка почтовых ящиков | 5 | 5 | за счет средств застройщика
| ремонт водостоков | 0.8 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
| электросетевое хозяйство (замена светильников) | 4 | 4
| тепловой узел, водомерный узел | 14 | 14
29 | мкр. березовый, 31
| установка почтовых ящиков | 5 | 5 | за счет средств застройщика
| ремонт водостоков | 1.2 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
| электросетевое хозяйство (замена светильников) | 4 | 4
| тепловой узел, водомерный узел | 14 | 14
30 | мкр. березовый, 32
| установка почтовых ящиков | 5 | 5 | за счет средств застройщика
| ремонт водостоков | 1.2 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
| электросетевое хозяйство (замена светильников) | 4 | 4
| тепловой узел, водомерный узел | 14 | 14
31 | мкр. березовый, 33
| установка почтовых ящиков | 5 | 5 | за счет средств застройщика
| ремонт водостоков | 1.2 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
| электросетевое хозяйство (замена светильников) | 4 | 4
| тепловой узел, водомерный узел | 14 | 14
32 | мкр. березовый, 34
| установка почтовых ящиков | 5 | 5 | за счет средств застройщика
| ремонт водостоков | 1.2 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
| электросетевое хозяйство (замена светильников) | 4 | 4
| тепловой узел, водомерный узел | 14 | 14
33 | мкр. березовый, 35
| установка почтовых ящиков | 5 | 5 | за счет средств застройщика
| ремонт водостоков | 0.8 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
| тепловой узел, водомерный узел | 14 | 14
| утепление розлива | 15 | 15
34 | мкр.. Березовый, 36
| установка почтовых ящиков | 5 | 5 | за счет средств застройщика
| тепловой узел, водомерный узел | 14 | 14
| утепление розлива | 15 | 15
35 | мкр.. Березовый, 37
| установка почтовых ящиков | 5 | 5 | за счет средств застройщика
| ремонт водостоков | 1.2 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
| тепловой узел, водомерный узел | 14 | 14
| утепление розлива | 15 | 15
36 | мкр.. Березовый, 38
| установка почтовых ящиков | 5 | 5 | за счет средств застройщика
| ремонт водостоков | 1.2 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
| тепловой узел, водомерный узел | 14 | 14
| утепление розлива | 15 | 15
37 | мкр.. Березовый, 39
| установка почтовых ящиков | 5 | 5 | за счет средств застройщика
| тепловой узел, водомерный узел | 14 | 14
| утепление розлива | 15 | 15
38 | мкр.. Березовый, 40
| установка почтовых ящиков | 5 | 5 | за счет средств застройщика
| ремонт водостоков | 1.2 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
| тепловой узел, водомерный узел | 14 | 14
| утепление розлива | 15 | 15
39 | мкр.. Березовый, 41
| установка почтовых ящиков | 5 | 5 | за счет средств застройщика
| ремонт водостоков | 1.2 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
| тепловой узел, водомерный узел | 14 | 14
| утепление розлива | 15 | 15
40 | мкр.. Березовый, 49
| установка почтовых ящиков | 5 | 5 | за счет средств застройщика
| ремонт водостоков | 1.2 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
| тепловой узел, водомерный узел | 14 | 14
41 | мкр.. Березовый, 50
| установка почтовых ящиков | 5 | 5 | за счет средств застройщика
| ремонт водостоков | 1.2 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
| замена циркуляционных насосов | 4.1 | 4.1
| тепловой узел, водомерный узел | 14 | 14
42 | мкр.. Березовый, 51
| установка почтовых ящиков | 5 | 5 | за счет средств застройщика
| ремонт водостоков | 1.2 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
| замена циркуляционных насосов | 4.1 | 4.1
| тепловой узел, водомерный узел | 14 | 14
43 | мкр.. Березовый, 52
| установка почтовых ящиков | 5 | 5 | за счет средств застройщика
| ремонт водостоков | 1.2 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
| замена циркуляционных насосов | 2.5 | 2.5
| тепловой узел, водомерный узел | 14 | 14
44 | мкр.. Березовый, 53
| установка почтовых ящиков | 5 | 5 | за счет средств застройщика
| ремонт водостоков | 1.2 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
| тепловой узел, водомерный узел | 14 | 14
45 | мкр.. Березовый, 54
| установка почтовых ящиков | 5 | 5 | за счет средств застройщика
| ремонт водостоков | 1.2 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
| замена циркуляционных насосов | 2.5 | 2.5
| тепловой узел, водомерный узел | 14 | 14
46 | мкр.. Березовый, 55
| установка почтовых ящиков | 5 | 5 | за счет средств застройщика
| ремонт водостоков | 1.2 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
| тепловой узел, водомерный узел | 14 | 14
47 | мкр.. Березовый, 56
| установка почтовых ящиков | 5 | 5 | за счет средств застройщика
| ремонт водостоков | 1.2 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
| тепловой узел, водомерный узел | 14 | 14
48 | мкр.. Березовый, 57
| установка почтовых ящиков | 5 | 5 | за счет средств застройщика
| ремонт водостоков | 1.2 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
| тепловой узел, водомерный узел | 14 | 14
49 | мкр.. Березовый, 58
| установка почтовых ящиков | 5 | 5 | за счет средств застройщика
| ремонт водостоков | 1.2 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
| тепловой узел, водомерный узел | 14 | 14
50 | мкр.. Березовый, 59
| установка почтовых ящиков | 5 | 5 | за счет средств застройщика
| ремонт водостоков | 1.2 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
| тепловой узел, водомерный узел | 14 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
51 | мкр.. Березовый, 60
| установка почтовых ящиков | 5 | 5 | за счет средств застройщика
| ремонт водостоков | 1.2 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
| тепловой узел, водомерный узел | 14 | 14
52 | мкр.. Березовый, 61
| установка почтовых ящиков | 5 | 5 | за счет средств застройщика
| ремонт водостоков | 1.2 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
| тепловой узел, водомерный узел | 14 | 14
53 | мкр.. Березовый, 62
| установка почтовых ящиков | 5 | 5 | за счет средств застройщика
| ремонт водостоков | 1.2 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
| тепловой узел, водомерный узел | 14 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
| утепление розлива | 15 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
54 | мкр.. Березовый, 63
| установка почтовых ящиков | 5 | 5 | за счет средств застройщика
| ремонт водостоков | 1.2 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
| тепловой узел, водомерный узел | 14 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
55 | мкр.. Березовый, 64
| установка почтовых ящиков | 5 | 5 | за счет средств застройщика
| ремонт водостоков | 1.2 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
| тепловой узел, водомерный узел | 14 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
56 | мкр.. Березовый, 65
| установка почтовых ящиков | 5 | 5 | за счет средств застройщика
| ремонт водостоков | 1.2 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
| тепловой узел, водомерный узел | 14 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
57 | мкр.. Березовый, 66
| установка почтовых ящиков | 5 | 5 | за счет средств застройщика
| ремонт водостоков | 1.2 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
| тепловой узел, водомерный узел | 14 | 14
58 | мкр.. Березовый, 67
| установка почтовых ящиков | 5 | 5 | за счет средств застройщика
| ремонт водостоков | 1.2 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
| тепловой узел, водомерный узел | 14 | 14
59 | мкр.. Березовый, 68
| установка почтовых ящиков | 5 | 5 | за счет средств застройщика
| ремонт водостоков | 1.2 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
| тепловой узел, водомерный узел | 14 | 14
60 | мкр.. Березовый, 69
| установка почтовых ящиков | 5 | 5 | за счет средств застройщика
| ремонт водостоков | 1.2 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
| замена циркуляционных насосов | 23 | 23
| тепловой узел, водомерный узел | 14 | 14
61 | мкр.. Березовый, 70
| установка почтовых ящиков | 5 | 5 | за счет средств застройщика
| ремонт водостоков | 1.2 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
| тепловой узел, водомерный узел | 14 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
62 | мкр.. Березовый, 71
| установка почтовых ящиков | 5 | 5 | за счет средств застройщика
| ремонт водостоков | 1.2 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
| тепловой узел, водомерный узел | 14 | 14
утепление розлива
63 | мкр.. Березовый, 72
| установка почтовых ящиков | 5 | 5 | за счет средств застройщика
| ремонт водостоков | 1.2 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
| тепловой узел, водомерный узел | 14 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
утепление розлива
64 | мкр.. Березовый, 73
| установка почтовых ящиков | 5 | 5 | за счет средств застройщика
| ремонт водостоков | 1.2 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
| тепловой узел, водомерный узел | 14 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
утепление розлива
65 | мкр.. Березовый, 74
| установка почтовых ящиков | 5 | 5 | за счет средств застройщика
| тепловой узел, водомерный узел | 14 | 14 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
| утепление розлива | 15 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
66 | мкр.. Березовый, 75
| установка почтовых ящиков | 5 | 5 | за счет средств застройщика
| тепловой узел, водомерный узел | 14 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
| утепление розлива | 15 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
67 | мкр.. Березовый, 76
| установка почтовых ящиков | 5 | 5 | за счет средств застройщика
| тепловой узел, водомерный узел | 14 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
| утепление розлива | 15 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
68 | мкр.. Березовый, 77
| установка почтовых ящиков | 5 | 5 | за счет средств застройщика
| тепловой узел, водомерный узел | 14 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
| утепление розлива | 15 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
69 | мкр.. Березовый, 78
| установка почтовых ящиков | 5 | 5 | за счет средств застройщика
| тепловой узел, водомерный узел | 14 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
| утепление розлива | 15 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
70 | мкр.. Березовый, 79
| установка почтовых ящиков | 5 | 5 | за счет средств застройщика
| тепловой узел, водомерный узел | 14 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
| утепление розлива | 15 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
71 | мкр.. Березовый, 80
| установка почтовых ящиков | 5 | 5 | за счет средств застройщика
| тепловой узел, водомерный узел | 14 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
| утепление розлива | 15 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
72 | мкр.. Березовый, 81
| установка почтовых ящиков | 5 | 5 | за счет средств застройщика
| тепловой узел, водомерный узел | 14 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
| утепление розлива | 15 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
73 | мкр.. Березовый, 82
| установка почтовых ящиков | 5 | 5 | за счет средств застройщика
| тепловой узел, водомерный узел | 14 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
| утепление розлива | 15 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
74 | мкр.. Березовый, 83
| установка почтовых ящиков | 5 | 5 | за счет средств застройщика
| тепловой узел, водомерный узел | 14 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
| утепление розлива | 15 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
75 | мкр.. Березовый, 84
| установка почтовых ящиков | 5 | 5 | за счет средств застройщика
| тепловой узел, водомерный узел | 14 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
| утепление розлива | 15 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
76 | мкр.. Березовый, 85
| установка почтовых ящиков | 5 | 5 | за счет средств застройщика
| тепловой узел, водомерный узел | 14 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
| утепление розлива | 15 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
77 | мкр.. Березовый, 86
| установка почтовых ящиков | 5 | 5 | за счет средств застройщика
| тепловой узел, водомерный узел | 14 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
| утепление розлива | 15 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
78 | мкр.. Березовый, 87
| установка почтовых ящиков | 5 | 5 | за счет средств застройщика
| тепловой узел, водомерный узел | 14 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
| утепление розлива | 15 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
79 | мкр.. Березовый, 88
| установка почтовых ящиков | 5 | 5 | за счет средств застройщика
| тепловой узел, водомерный узел | 14 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
| утепление розлива | 15 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
80 | мкр.. Березовый, 89
| установка почтовых ящиков | 5 | 5 | за счет средств застройщика
| тепловой узел, водомерный узел | 14 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
| утепление розлива | 15 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
81 | мкр.. Березовый, 90
| установка почтовых ящиков | 5 | 5 | за счет средств застройщика
| тепловой узел, водомерный узел | 14 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
| утепление розлива | 15 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
82 | мкр.. Березовый, 91
| установка почтовых ящиков | 5 | 5 | за счет средств застройщика
| тепловой узел, водомерный узел | 14 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
| утепление розлива | 15 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
83 | мкр.. Березовый, 92
| установка почтовых ящиков | 5 | 5 | за счет средств застройщика
| тепловой узел, водомерный узел | 14 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
| утепление розлива | 15 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
84 | мкр.. Березовый, 93
| установка почтовых ящиков | 5 | 5 | за счет средств застройщика
| тепловой узел, водомерный узел | 14 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
| утепление розлива | 15 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
85 | мкр.. Березовый, 94
| установка почтовых ящиков | 5 | 5 | за счет средств застройщика
| тепловой узел, водомерный узел | 14 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
| утепление розлива | 15 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
86 | мкр.. Березовый, 95
| установка почтовых ящиков | 5 | 5 | за счет средств застройщика
| тепловой узел, водомерный узел | 14 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
| утепление розлива | 15 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
87 | мкр.. Березовый, 96
| установка почтовых ящиков | 5 | 5 | за счет средств застройщика
| тепловой узел, водомерный узел | 14 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
| утепление розлива | 15 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
88 | мкр.. Березовый, 97
| установка почтовых ящиков | 5 | 5 | за счет средств застройщика
| тепловой узел, водомерный узел | 14 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
| утепление розлива | 15 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
89 | мкр.. Березовый, 98
| установка почтовых ящиков | 5 | 5 | за счет средств застройщика
| тепловой узел, водомерный узел | 14 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
| утепление розлива | 15 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
90 | мкр.. Березовый, 99
| установка почтовых ящиков | 5 | 5 | за счет средств застройщика
| тепловой узел, водомерный узел | 14 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
| утепление розлива | 15 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
91 | мкр.. Березовый, 100
| установка почтовых ящиков | 5 | 5 | за счет средств застройщика
| тепловой узел, водомерный узел | 14 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
| утепление розлива | 15 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
92 | мкр.. Березовый, 101
| установка почтовых ящиков | 5 | 5 | за счет средств застройщика
| тепловой узел, водомерный узел | 14 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
| утепление розлива | 15 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
93 | мкр.. Березовый, 102
| установка почтовых ящиков | 5 | 5 | за счет средств застройщика
| тепловой узел, водомерный узел | 14 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
| утепление розлива | 15 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
94 | мкр.. Березовый, 103
| установка почтовых ящиков | 5 | 5 | за счет средств застройщика
| тепловой узел, водомерный узел | 14 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
| утепление розлива | 15 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
95 | мкр.. Березовый, 104
| установка почтовых ящиков | 5 | 5 | за счет средств застройщика
| тепловой узел, водомерный узел | 14 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
| утепление розлива | 15 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
96 | мкр.. Березовый, 105
| установка почтовых ящиков | 5 | 5 | за счет средств застройщика
| тепловой узел, водомерный узел | 14 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
| утепление розлива | 15 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
97 | мкр.. Березовый, 106
| установка почтовых ящиков | 5 | 5 | за счет средств застройщика
| тепловой узел, водомерный узел | 14 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
| утепление розлива | 15 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
98 | мкр.. Березовый, 107
| установка почтовых ящиков | 5 | 5 | за счет средств застройщика
| тепловой узел, водомерный узел | 14 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
| утепление розлива | 15 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
99 | мкр.. Березовый, 108
| установка почтовых ящиков | 5 | 5 | за счет средств застройщика
| тепловой узел, водомерный узел | 14 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
| утепление розлива | 15 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
100 | мкр.. Березовый, 109
| установка почтовых ящиков | 5 | 5 | за счет средств застройщика
| тепловой узел, водомерный узел | 14 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
| утепление розлива | 15 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
101 | мкр.. Березовый, 110
| установка почтовых ящиков | 5 | 5 | за счет средств застройщика
| тепловой узел, водомерный узел | 14 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
| утепление розлива | 15 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
102 | мкр.. Березовый, 111
| установка почтовых ящиков | 5 | 5 | за счет средств застройщика
| тепловой узел, водомерный узел | 14 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
| утепление розлива | 15 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
103 | мкр.. Березовый, 112
| установка почтовых ящиков | 5 | 5 | за счет средств застройщика
| тепловой узел, водомерный узел | 14 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
| утепление розлива | 15 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
104 | мкр.. Березовый, 113
| установка почтовых ящиков | 5 | 5 | за счет средств застройщика
| тепловой узел, водомерный узел | 14 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
| утепление розлива | 15 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
105 | мкр.. Березовый, 113 а | текущий ремонт не планировался
106 | мкр.. Березовый, 113 б | текущий ремонт не планировался
107 | мкр.. Березовый, 114 | текущий ремонт не планировался
108 | мкр.. Березовый, 114 а | текущий ремонт не планировался
109 | мкр.. Березовый, 114 б | текущий ремонт не планировался
110 | мкр.. Березовый, 115 | текущий ремонт не планировался
111 | мкр.. Березовый, 115 а | текущий ремонт не планировался
112 | мкр.. Березовый, 115 б | текущий ремонт не планировался
113 | мкр.. Березовый, 116 | текущий ремонт не планировался
114 | мкр.. Березовый, 116 а | текущий ремонт не планировался
115 | мкр.. Березовый, 116 б | текущий ремонт не планировался
116 | мкр.. Березовый, 117 | текущий ремонт не планировался
117 | мкр.. Березовый, 117 а | текущий ремонт не планировался
118 | мкр.. Березовый, 118 | текущий ремонт не планировался
119 | мкр.. Березовый, 119 | текущий ремонт не планировался
120 | мкр.. Березовый, 120 | текущий ремонт не планировался
121 | мкр.. Березовый, 121 | текущий ремонт не планировался
122 | мкр.. Березовый, 122 | текущий ремонт не планировался
123 | мкр.. Березовый, 123 | текущий ремонт не планировался
124 | мкр.. Березовый, 124 | текущий ремонт не планировался
125 | мкр.. Березовый, 125 | текущий ремонт не планировался
126 | мкр.. Березовый, 126 | текущий ремонт не планировался
127 | мкр.. Березовый, 127 | текущий ремонт не планировался
128 | мкр.. Березовый, 128 | текущий ремонт не планировался
129 | мкр.. Березовый, 129 | текущий ремонт не планировался
130 | мкр.. Березовый, 130 | текущий ремонт не планировался
131 | мкр.. Березовый, 131 | текущий ремонт не планировался
132 | мкр.. Березовый, 132 | текущий ремонт не планировался
133 | мкр.. Березовый, 133 | текущий ремонт не планировался
134 | мкр.. Березовый, 134 | текущий ремонт не планировался
135 | мкр.. Березовый, 135 | текущий ремонт не планировался
136 | мкр.. Березовый, 136 | текущий ремонт не планировался
137 | мкр.. Березовый, 137 | текущий ремонт не планировался